## 計画書
テスト計画書
QA自動化ポートフォリオ（SauceDemo／JSONPlaceholder／OWASP Juice Shop）
文書名 | テスト計画書（QA自動化ポートフォリオ）
版 | 1.0
作成日 | 2026-10-20
作成者 | 石井達也
関連文書 | テスト設計のExcel（要求分析・FV表・テストマップ・テストケース。TC-01〜54）
黄色のセル | 自分で入力・更新するセル（作成者、予定日、状況、結果、実施日、備考など）。それ以外は、設計Excelから作った内容。
1. 目的と品質目標
目的 | QAとして、テスト設計（要求分析 → FV表 → テストマップ → テストケース）から、自動化、CIでの自動実行までを一通り行い、その過程と成果物をポートフォリオとして示す。
品質目標の考え方 | 品質目標を「あってはならない（Never）／出来なければならない（Must）／あったらいいな（Want）」に分類し、NeverとMustを優先してテストする。詳細は、設計Excelの「要求分析」シート。
数値の目標（仮置き） | ・通常負荷：10同時ユーザー、立ち上げ10秒、継続1分 ・応答時間：平均1秒以内、95パーセンタイル2秒以内、最大5秒以内 ・エラー率：1%未満 ・限界の目安：エラー率が5%を超える、または応答時間が目標の2倍を超えるとき 公開された仕様はないため、学習用の仮置き。実測して見直す。
2. テスト対象
UI（機能性） | SauceDemo（https://www.saucedemo.com）。ログイン、ログアウト、商品一覧、カート、チェックアウト。公開されているデモサイト。
API | JSONPlaceholder（https://jsonplaceholder.typicode.com）の /posts。公開されている練習用API。
負荷（非機能） | OWASP Juice Shop（自分のPC上の http://localhost:3000）。ログイン、商品検索、カート追加。脆弱性を含む練習用アプリなので、外部には公開しない。
3. テスト範囲
対象（実施する） | ・機能性：ログイン／ログアウト／商品一覧／カート／チェックアウト（FV-01〜19） ・API：投稿の取得・作成・更新・削除 ・非機能：JMeterで確認できる性能・負荷・耐久・ストレスの一部（NF-01〜10） ・テストケースは全54件（TC-01〜54）。このうち、今回の自動化対象は、UIが11件、JMeterが6件。
対象外（実施しない） | ・画面の見た目、レイアウト崩れ ・セキュリティ診断（攻撃的な入力による脆弱性の確認） ・使用性、互換性（Chromium以外のブラウザ・端末） ・資源利用性（サーバーのCPU・メモリ。JMeter単体では確認できない） ・性能のチューニングやボトルネックの調査（計測と記録まで） ・第三者のサイトへの負荷テスト
4. テストの進め方
設計 | 要求分析（Never/Must/Want）→ FV表 → テストマップ（機能×観点）→ テストケース。仕様書がないため、画面の挙動から要求を推定する。「要確認」の項目は、実施前に手動で確認して、設計Excelに反映する。
2つの視点 | Checking：仕様どおりに「できること」「できないこと」を確認する（今回、自動化する）。 Testing：誤動作するように条件をぶつけて、バグを叩きに行く（今回は設計のみ。手動で試してから、自動化を判断する）。
自動化の範囲 | ・UI（pytest/Playwright）：TC-01、TC-02、TC-03、TC-10、TC-15、TC-16、TC-17、TC-18、TC-48、TC-49、TC-50 ・API（Postman/Newman）：6リクエスト（API-01〜06） ・非機能（JMeter）：TC-35、TC-36、TC-37、TC-38、TC-51、TC-54（通常負荷の1本のテストプランで確認する） 上記以外（Testing、段階的負荷・ストレス・耐久・回復確認、TC-05・06の未ログインアクセスなど）は、設計のみ。余裕があれば追加する。自動化の判断の元は、設計ExcelのFV表の「自動化」列。
実行方法 | ローカルで pytest（UI）、newman（API）、jmeter（非GUI）を実行する。pushのたびに、GitHub ActionsでUIとAPIのテストを自動実行する。
優先順位 | 1. UIのChecking → 2. CIでの自動実行 → 3. APIテスト → 4. JMeterの通常負荷 → 5. Testingの自動化（余裕があれば）
5. テスト環境・ツール
開発PC | Windows。Python 3.12（64bit・推奨）、Git、Node.js、JMeter（Javaが必要）。プロジェクトは、日本語を含まないパス・OneDrive外に置くのが安全。
ブラウザ | Chromium（Playwright）
CI | GitHub Actions（ubuntu-latest）
ツール | Playwright（Python）＋pytest ／ Postman＋Newman ／ JMeter ／ GitHub Actions ／ Git・GitHub
テストデータ | SauceDemoの公開テストユーザー（standard_user、locked_out_user。パスワードは、サイト上に公開されているもの）。JMeterは、ダミーのユーザー（jmeter/data/users.csv）。実在の個人情報は使わない。
6. 成果物
設計 | テスト設計のExcel（要求分析、FV表、テストマップ、テストケース）
テストコード | tests/ui/（Playwright）、pages/（Page Object）、tests/api/（Postmanコレクション）、jmeter/（テストプラン。準備中）
実行結果 | pytestの結果、失敗時のスクリーンショット・トレース（test-results/）、GitHub Actionsの実行結果、JMeterのHTMLレポート
README | 概要、実行方法、設計へのリンク
このExcel | テスト計画書、進捗サマリ、テスト実施記録、スケジュール、リスク、不具合・気づき
7. 入口基準・終了基準
入口基準 | ・設計Excel（要求分析・FV表・テストマップ・テストケース）が作成済み ・テスト環境（Python、Playwright、Node.js、Newman）が使える ・実施する項目の「要確認」を、手動で確認済み
終了基準 | ・自動化対象の項目が、すべて実施されて合格している ・不合格が残る場合は、原因と対応を記録している ・GitHub Actionsが緑になっている ・READMEに、実行方法と結果が書かれている
判定 | 「進捗サマリ」シートの「終了基準の判定（自動化対象がすべて合格）」を参照。
8. 不具合・気づきの扱い
扱い | テスト対象は第三者のデモサイトなので、「仕様の推定と違う挙動」は、不具合として報告するのではなく、「不具合・気づき」シートに記録する。内容に応じて、設計の修正／テストコードの修正／不具合として記録、のいずれかで対応する。
記録先 | 「不具合・気づき」シート

## 進捗サマリ
進捗サマリ（自動集計）
「テスト実施記録」シートの「結果」列を更新すると、自動で集計される。
区分 | 全項目数 | 自動化対象 | 合格 | 不合格 | 保留 | 未実施 | 合格率（自動化対象）
機能性 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%
非機能 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
API | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
合計 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0%
重要度 | 全項目数 | 自動化対象 | 合格 | 不合格 | 保留 | 未実施 | 合格率（自動化対象）
A | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0%
B | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
－（API） | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
終了基準の判定（自動化対象がすべて合格） | 未達
補足
・終了基準の全体は、「計画書」の「7. 入口基準・終了基準」を参照（GitHub Actionsが緑、READMEの記載なども含む）。
・「保留」は、自動化対象だが、今回は見送った項目に使う。保留が残っている間は、「未達」になる。
・設計のみの項目（Testingなど）は、実施対象に含めない。

## テスト実施記録
テスト実施記録
設計Excelのテストケース（TC-01〜）と、APIテスト（API-01〜06）の一覧。「実施区分」が「自動化（今回）」のものが、今回の実施対象。「結果」「実施日」「備考」は、黄色のセルに入力する。
実施区分は、設計ExcelのFV表の「自動化」列から決めた。テスト手順・期待結果は、設計Excelのテストケースシートを参照。
No | 区分 | テストID | 機能 | 観点 | 重要度 | テスト内容 | 元FV/NF | 実施区分 | ツール | 結果 | 実施日 | 備考
1 | 機能性 | TC-01 | ログイン | 基本動作 | A | 正しいユーザー名＋パスワードでログインできる | FV-09 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
2 | 機能性 | TC-02 | ログイン | エラー表示 | A | 誤ったパスワードでログインできない | FV-01 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
3 | 機能性 | TC-03 | ログイン | エラー表示 | A | ロックされたユーザーでログインできない | FV-02 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
4 | 機能性 | TC-04 | ログイン | 画面遷移 | A | ログイン後に商品一覧へ遷移する | FV-09 | 設計のみ | － | －
5 | 機能性 | TC-05 | 未ログインアクセス | URL直接 | A | 未ログインで商品一覧へアクセス | FV-04 | 設計のみ | － | － |  | 次フェーズ
6 | 機能性 | TC-06 | 未ログインアクセス | URL直接 | A | 未ログインでカート・購入画面へアクセス | FV-04 | 設計のみ | － | － |  | 次フェーズ
7 | 機能性 | TC-07 | 購入（名） | 入力値 | B | 名が未入力の場合、購入不可 | FV-05 | 設計のみ | － | －
8 | 機能性 | TC-08 | 購入（姓） | 入力値 | B | 姓が未入力の場合、購入不可 | FV-06 | 設計のみ | － | －
9 | 機能性 | TC-09 | 購入（郵便番号） | 入力値 | B | 郵便番号が未入力の場合、購入不可 | FV-07 | 設計のみ | － | －
10 | 機能性 | TC-10 | 購入 | 基本動作 | A | 購入が完了する | FV-16 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
11 | 機能性 | TC-11 | 購入 | 状態保持 | B | 購入後カートが空になる | FV-16 | 設計のみ | － | －
12 | 機能性 | TC-12 | 金額表示 | 表示内容 | A | 小計が正しい | FV-08 | 設計のみ | － | －
13 | 機能性 | TC-13 | 金額表示 | 表示内容 | A | 税額が正しい | FV-08 | 設計のみ | － | －
14 | 機能性 | TC-14 | 金額表示 | 表示内容 | A | 合計が正しい | FV-08 | 設計のみ | － | －
15 | 機能性 | TC-15 | 商品一覧 | 表示内容 | A | 商品一覧が正しく表示される | FV-13 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
16 | 機能性 | TC-16 | 商品一覧 | 表示内容 | A | 商品名・価格・追加ボタンが表示される | FV-13 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
17 | 機能性 | TC-17 | カート追加 | 基本動作 | A | 商品追加でバッジ件数が増える | FV-14 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
18 | 機能性 | TC-18 | カート追加 | 表示内容 | A | 追加後ボタンがRemoveに変わる | FV-14 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
19 | 機能性 | TC-19 | カート追加 | 組み合わせ | B | 複数商品追加時も件数が正しい | FV-14 | 設計のみ | － | －
20 | 機能性 | TC-20 | カート削除 | 基本動作 | B | Removeボタンで件数が減る | FV-15 | 設計のみ | － | －
21 | 機能性 | TC-21 | カート削除 | 基本動作 | B | 全削除でバッジが消える | FV-15 | 設計のみ | － | －
22 | 機能性 | TC-22 | ログイン | 状態保持 | B | ログイン失敗後に成功する | FV-09 | 設計のみ | － | －
23 | 機能性 | TC-23 | ログイン | 状態保持 | B | ログアウト後に再ログインできる | FV-12 | 設計のみ | － | － |  | 将来
24 | 機能性 | TC-24 | ログイン | 状態保持 | B | ログイン後に更新しても状態保持 | FV-09 | 設計のみ | － | －
25 | 機能性 | TC-25 | 商品一覧 | 画面遷移 | B | 商品詳細から戻っても一覧が正しい | FV-13 | 設計のみ | － | －
26 | 機能性 | TC-26 | 商品一覧 | 繰り返し | B | ページ更新しても表示が崩れない | FV-13 | 設計のみ | － | －
27 | 機能性 | TC-27 | カート追加 | 繰り返し | B | 同じ商品を連続追加しても件数が正しい | FV-14 | 設計のみ | － | －
28 | 機能性 | TC-28 | カート削除 | 組み合わせ | B | 追加→削除を繰り返しても件数が正しい | FV-15 | 設計のみ | － | －
29 | 機能性 | TC-29 | 購入取消し | 画面遷移 | B | 取消しでカートに戻る | FV-17 | 設計のみ | － | －
30 | 機能性 | TC-30 | 購入取消し | 状態保持 | B | 取消し後もカートが保持される | FV-17 | 設計のみ | － | －
31 | 機能性 | TC-31 | 並び替え | 表示内容 | B | 名前昇順・降順で並び替わる | FV-18 | 設計のみ | － | － |  | 将来
32 | 機能性 | TC-32 | 並び替え | 表示内容 | B | 価格昇順・降順で並び替わる | FV-18 | 設計のみ | － | － |  | 将来
33 | 機能性 | TC-33 | 商品詳細 | 画面遷移 | B | 商品名クリックで詳細画面へ遷移 | FV-19 | 設計のみ | － | － |  | 将来
34 | 機能性 | TC-34 | 商品詳細 | 表示内容 | B | 詳細画面に情報が表示される | FV-19 | 設計のみ | － | － |  | 将来
35 | 非機能 | TC-35 | 性能 | NF | A | ログイン応答時間が閾値内 | NF-01 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
36 | 非機能 | TC-36 | 性能 | NF | A | 商品一覧応答時間が閾値内 | NF-06 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
37 | 非機能 | TC-37 | 性能 | NF | A | カート追加応答時間が閾値内 | NF-07 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
38 | 非機能 | TC-38 | 負荷 | NF | A | 10ユーザー同時利用でエラーなく完了 | NF-08 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
39 | 非機能 | TC-39 | ストレス | NF | A | 限界人数で応答時間・エラー率が閾値超過 | NF-10 | 設計のみ | － | －
40 | 機能性 | TC-40 | ログイン | 入力値 | C | 名前前後に空白でログイン不可 | FV-03 | 設計のみ | － | －
41 | 機能性 | TC-41 | ログイン | 入力値 | C | 大文字小文字違いでログイン不可 | FV-03 | 設計のみ | － | －
42 | 非機能 | TC-42 | 商品一覧 | 性能 | C | 検索語を変えても応答が極端に悪化しない | NF-06 | 設計のみ | － | －
43 | 非機能 | TC-43 | カート追加 | 繰り返し | C | 短時間連続追加でも応答が悪化しない | NF-07 | 設計のみ | － | －
44 | 機能性 | TC-44 | 並び替え | 組み合わせ | C | 並び替え後に追加しても正しい商品が追加される | FV-18 | 設計のみ | － | － |  | 将来
45 | 機能性 | TC-45 | 商品詳細 | 画面遷移 | C | 詳細画面から一覧に戻れる | FV-19 | 設計のみ | － | － |  | 将来
46 | 非機能 | TC-46 | 負荷 | NF | C | 負荷増加で応答が緩やかに悪化する | NF-09 | 設計のみ | － | －
47 | 非機能 | TC-47 | ストレス | NF | C | 限界超過時の壊れ方を記録 | NF-10 | 設計のみ | － | －
48 | 機能性 | TC-48 | ログイン | エラー表示 | A | 存在しないユーザー名でログインできない | FV-03 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
49 | 機能性 | TC-49 | ログイン | 入力値 | A | ユーザー名未入力の場合、ログイン不可 | FV-10 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
50 | 機能性 | TC-50 | ログイン | 入力値 | A | パスワード未入力の場合、ログイン不可 | FV-11 | 自動化（今回） | pytest / Playwright | 未実施
51 | 非機能 | TC-51 | 性能 | 負荷 | A | 通常負荷（10ユーザー）でエラー率が1%未満 | NF-02 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
52 | 非機能 | TC-52 | 性能 | 耐久 | A | 高負荷後に通常の応答時間へ戻る | NF-03 | 設計のみ | － | －
53 | 非機能 | TC-53 | 性能 | 耐久 | A | 30分間の通常負荷で応答時間が劣化しない | NF-04 | 設計のみ | － | －
54 | 非機能 | TC-54 | 性能 | 性能 | A | ログインAPIの応答が閾値内 | NF-05 | 自動化（今回） | JMeter | 未実施
55 | API | API-01 | GET /posts（一覧取得） | Checking | － | 投稿の一覧を取得できる（200、配列で1件以上、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）
56 | API | API-02 | GET /posts/1（1件取得） | Checking | － | 投稿を1件取得できる（200、idが1、titleが文字列、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）
57 | API | API-03 | GET /posts/9999（存在しないID） | Checking | － | 存在しない投稿は取得できない（404、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）
58 | API | API-04 | POST /posts（作成） | Checking | － | 投稿を作成できる（201、送った内容が返り、idが付く、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）
59 | API | API-05 | PUT /posts/1（更新） | Checking | － | 投稿を更新できる（200、更新した内容が返る、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）
60 | API | API-06 | DELETE /posts/1（削除） | Checking | － | 投稿を削除できる（200、応答2秒以内） | － | 自動化（今回） | Postman / Newman | 未実施 |  | 設計Excelには未記載（Postmanコレクションから作成）

## スケジュール
スケジュール
予定開始・予定終了・状況・備考は、黄色のセルに入力する（日付の例：2026-10-20）。日数は、自動で計算される。
No | 工程 | 作業内容 | 成果物 | 予定開始 | 予定終了 | 日数 | 状況 | 備考
1 | テスト設計 | 要求分析、FV表、テストマップ、テストケース（TC-01〜54）を書く | 設計Excel |  |  |  | 完了
2 | 環境構築 | Python 3.12、Playwright、Git、GitHubの認証を整える | 動く開発環境 |  |  |  | 未着手
3 | 要確認項目の手動確認 | エラー文言、遷移先、金額が出る画面・税率などを実画面で確認し、設計Excelの期待結果を確定する | 更新した設計Excel |  |  |  | 未着手
4 | コードと設計の番号合わせ | pytestのテスト名・docstringと、READMEの「TC-01〜06」を、設計ExcelのTC番号に合わせる | tests/ui/、README.md |  |  |  | 未着手
5 | UIテストの実装（Checking） | TC-01、TC-02、TC-03、TC-10、TC-15、TC-16、TC-17、TC-18、TC-48、TC-49、TC-50（11件）を実装して、すべて通す | tests/ui/、pages/ |  |  |  | 未着手
6 | 失敗時のレポート確認 | 失敗したときに、スクリーンショット・トレースが残ることを確認する | pytest.ini |  |  |  | 未着手
7 | APIテスト | Postmanでコレクションを作り、Newmanで実行する | tests/api/ |  |  |  | 未着手
8 | CI（GitHub Actions） | pushのたびに、UIテストとAPIテストを自動実行する | .github/workflows/test.yml |  |  |  | 未着手
9 | JMeter（通常負荷） | Juice Shopを起動し、リクエストを確認して、TC-35、TC-36、TC-37、TC-38、TC-51、TC-54を確認するテストプランを作成・実行する | jmeter/load-test.jmx、HTMLレポート |  |  |  | 未着手
10 | Testingの追加自動化（任意） | 入力違いをparametrizeで追加し、手順違いを別のテストで追加する | 追加したテスト |  |  |  | 未着手
11 | README・経歴書への反映 | READMEを仕上げ、実行結果を載せる。経歴書にGitHubのURLを追記する | README.md、経歴書 |  |  |  | 未着手

## リスク
リスクと対策
状況は、黄色のセルで更新する。
No | リスク | 影響度 | 発生可能性 | 対策 | 状況
1 | 設計ExcelのTC番号と、pytestコード・READMEの番号（旧TC-01〜06）が別物になっている | 中 | 高 | 実装前に、テスト名・docstringを設計ExcelのTC番号に合わせる。READMEの「TC-01〜06」も直す。 | 未対応
2 | エラー文言・税率などの期待結果が、実画面と違う（未確認の推定） | 高 | 高 | 実施前に手動で確認し、設計Excelの期待結果を確定する。エラー文言は部分一致で確認する。 | 未対応
3 | 仕様書がなく、期待結果（エラー文言、遷移先など）が推定のため、実際の画面と違う | 高 | 高 | 実施前に、「要確認」の項目を手動で確認して、設計書に反映する。エラー文言は、部分一致で確認する。 | 未対応
4 | 第三者のサイト（SauceDemo、JSONPlaceholder）の変更で、テストが壊れる | 中 | 中 | data-test属性でロケーターを指定する。Page Objectでロケーターを1か所に集める。失敗時のスクリーンショット・トレースで、原因をすぐ確認する。 | 未対応
5 | 第三者のサイトの停止・遅延で、CIが落ちる | 中 | 低 | 失敗した場合は、サイトの状態を確認して再実行する。実行結果は、テストの失敗か、環境の問題かを分けて記録する。 | 未対応
6 | 環境構築でつまずく（古いPython、日本語のパス、OneDrive、Gitの認証） | 中 | 高 | Python 3.12（64bit）を使う。プロジェクトは、日本語を含まないパス・OneDrive外に置く。Gitを最新にして、ブラウザで認証する。 | 未対応
7 | Juice Shopのエンドポイントやパラメータが、バージョンで変わる | 中 | 中 | ブラウザの開発者ツール（Networkタブ）で、実際のリクエストを確認してから作る。使ったバージョンをREADMEに記録する。 | 未対応
8 | 負荷テストの結果が、自分のPCの性能に左右される | 中 | 高 | 小さい負荷から始める。目標値は想定値とし、実測して見直す。結果は、参考値として扱う。 | 未対応
9 | 脆弱性を含むJuice Shopを、誤って外部に公開してしまう | 高 | 低 | localhostでのみ動かす。他人のサイトや公開サイトには、負荷をかけない。 | 未対応
10 | 時間が足りず、範囲が広がりすぎる | 中 | 高 | 優先順位（Checkingの自動化 → CI → API → JMeter → Testing）で進める。Testingは設計のみとし、余裕があれば追加する。 | 未対応
11 | アクセストークンなどの秘密情報を、誤ってコミットする | 高 | 低 | .envを.gitignoreに入れる。トークンはファイルやREADMEに書かない。コミット前に、git statusで確認する。 | 未対応

## 不具合・気づき
不具合・気づき
テスト中に見つけた「仕様の推定と違う挙動」や不具合を記録する。黄色のセルに入力する。1行目は記入例なので、消して使う。
No | 発見日 | 関連（FV / TC） | 内容 | 再現手順 | 期待していた結果 | 実際の結果 | 対応方針 | 状態
（記入例） | 2026-10-20 | FV-07-T | 郵便番号欄に英字を入れても、次の画面に進める | 1. 商品をカートに入れてチェックアウトへ 2. 郵便番号に「abc」を入力して Continue を押す | 形式のエラーが表示される（推定） | エラーが出ず、確認画面に進んだ | 設計書を修正 | 対応済み